潜江市2021年预算绩效工作开展情况说明

（一）认真组织2020年度财政资金绩效评价。在2020年预算年度结束后，组织对全市59个预算部门开展整体支出绩效评价，对1286个市级项目资金使用情况进行绩效自评，涉及资金12.45亿元，在此基础上，市财政选择重点民生、重要支出和扶贫资金等29个项目开展了绩效评价，涉及资金2.1亿元。

（二）审核并批复了2021年度部门预算绩效目标。组织全市预算单位申报2021年项目资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，委托武汉方瑞会计师事务所对绩效目标进行审核。在审核1383个项目的基础上批复绩效目标1267个，项目资金11.52亿元。

（三）组织开展了2020年全市预算绩效管理考核工作。

根据市目标办考核要求文件，对纳入2020年的59家单位进行预算绩效管理考核，资金项目449个，资金12.65亿元，将考核结果报市考核办。

- （四）组织开展了2021年绩效目标运行监控。组织全市预算单位对2021年财政批复了绩效目标的项目资金开展绩效运行监控。

- （五）加大了绩效评价结果应用力度。向市人大上报了《潜江市2021年财政支出绩效评价情况的报告》等10份重点项目绩效评价报告，作为市人大审议2022年预算的参考件。

- （六）开展了预算管理一体化建设。根据市预算绩效管理一体化建设要求，将预算绩效管理纳入一体化建设，对2022年部门预算入库项目的绩效目标及绩效指标进行初审。在2022年部门预算项目确定之后委托第三方机构对财政资金绩效目标进行重点审核。

附件：1.垃圾处理场渗滤液处理政府购买服务经费项目重点绩效评价情况。

- 潜江市民政局高龄老人生活津贴项目财政绩效评价情况。

附件1

垃圾处理场渗滤液处理政府购买服务经费项目重点绩效评价报告

- 一、项目评价绩效分数与等级

2020年潜江市渗滤液处理服务项目绩效从项目的投入、过程、产出及效果四大维度进行综合分析评价，综合得分为88.71分，对照评价等级为“良”。投入、过程、产出、效果四个维度评价得分结果及评价等级如下表所示：

项目绩效指标评价分值权重表

| 一级指标 | 标准分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 15 | 中 |
| 过程 | 20 | 19.71 | 优 |
| 产出 | 30 | 27 | 优 |
| 效果 | 30 | 27 | 优 |
| 综合得分与等级 | 100 | 88.71 | 良 |

- 二、绩效评价指标情况

- （一）项目决策情况

决策指标有3个二级指标，6个三级指标，指标权重20分，评价得分15分，得分率75.00%。项目总体目标明确，项目内容具体，项目立项符合国家规定，主要扣分点是绩效目标合理性、绩效指标明确性及资金投入方面。

- （二）项目过程情况

过程指标有2个二级指标，5个三级指标，指标权重20分，评价得分19.71分，得分率98.55%，得分情况良好。在项目过程方面，项目资金管理到位以及管理制度健全，资金使用符合相关财务管理制度，未有截留、挤占、挪用等情况发生，实施单位制定了全面的规章制度，扣分之处在于预算执行率为94.2%。

- （三）项目产出情况

产出指标有3个二级指标，5个三级指标，指标权重30分，评价得分27分，得分率90.00%。项目产出基本达到绩效目标，扣分原因主要是噪声废气检测频率指标，废气按照标准正常检测，但是噪声检测次数未达标。

- （四）项目效益情况

效益指标有3个二级指标，6个三级指标，指标权重30分，评价得分27分，得分率90.00%。项目产生的效益基本达到绩效目标，主要扣分原因为项目主管单位未提供充分的佐证材料证明项目的效益表现。

- 三、项目存在的问题

- （一）绩效目标和指标填写不规范

项目的绩效目标填写不规范，未明确项目的投入和产出，仅填写项目带来的效益，无法体现项目实施过程与绩效产出效益情况。项目仅设置2个效益指标，未能全面的体现该项目带来的效益，并且指标过于笼统。

- （二）项目资金预算编制不够合理

根据武汉致衡环境安全工程技术有限公司在2018年8月出具项目建设成本分析报告，建议渗滤液处理服务单价为税前115元/吨，但是实际操作中渗滤液服务招标价格为130元/吨，中标价格为125.8元/吨，与第三方机构测算的价格不符。

- （三）技术升级不及时，居民正常生活受到严重影响

潜江市原渗滤液处理站于2006年建成投入运行，随着经济发展，填埋场每日实际垃圾填埋量逐渐增加，原有调节池和配套渗滤液处理设施都无法满足使用要求，导致了许多问题，严重影响了周围居民的正常生活，投诉次数大大提升。这些问题已经存在时间很长，但始终未引起重视，没有对原渗滤液处理站进行大刀阔斧的整改。

- 四、建议和改进措施

- （一）规范绩效目标和指标填写

主管部门人员应加强绩效管理工作的学习，注重绩效目标和绩效指标填写的规范性和合理性。项目绩效目标应能够表明项目在一定期限内想达到的产出和效果，且需要符合客观实际，把项目开展的具体投入、产出和效益情况进行概述。

渗滤液处理服务跟环境有很大的关联性，因此社会效益和生态效益是项目的重要衡量指标。主管单位可以根据项目自身的属性，设置跟空气、噪音、水质等有关的效益指标。

- （二）精准测算，降低项目支出预算编制偏差

结合实地考察情况和专家论证，精准测算，提高项目资金预算的科学性。以增城、雅安、黄石等地渗滤液处理项目服务年限和服务单价为基础，同时聘请第三方机构或者邀请行业专家进行测算服务费用，尽量减少预算偏差，保证预算资金编制的合理性与科学性。

- （三）预先做好防范和化解生态环境风险的准备

- 相关部门做到主动防范，强化生态环境风险意识，加强动态监测，提高发现和识别隐患的能力，深入排查梳理各类苗头风险隐患，采取积极有效的措施主动作为，防患于未然。针对已经发生的生态环境问题，做好风险评估，制定工作预案，及时稳妥的化解风险，防止问题“愈演愈烈”。

- 附件2

潜江市民政局高龄老人生活津贴项目

财政评价报告

# 一、绩效评价分数和等级

项目组通过查阅资料、数据采集、问卷调查及访谈，对照评价指标体系及评分标准，对潜江市民政局高龄老人生活津贴项目进行客观评价，项目最终评价总得分为92分，评价等级为“优”。

# 二、绩效评价指标情况

### （一）决策指标得分情况分析

1、立项依据的充分性：满分3分，得分3分。高龄老人津贴根据《潜江市人民政府办公室关于建立高龄老人生活津贴制度的通知》设立的。

2、立项程序的规范性：满分3分，得分3分。依据《关于建立高龄老人生活津贴的通知》以及《关于调整我市高龄老人生活津贴标准的通知》，申请程序设立规范，各项工作均按照两通知的要求开展。

3、绩效目标的合理性：满分4分，得分4分。民政局高龄津贴绩效评价所设定的绩效目标合理有效。

4、绩效目标的明确性：满分4分，得分2分。根据潜江市民政局项目支出绩效目标评分表，绩效指标较具体明确，但有的绩效目标指标三级指标可操作性有待完善。

5、预算编制的科学性：满分3分，得分3分。预算编制按照高龄津贴发放的实际工作情况进行合理编制，预算确定的项目投资额与各年龄段实际人数相匹配，有明确的目标。

6、资金分配的合理性：满分3分，得分3分。根据市政府办《关于调整我市高龄老人生活津贴标准的通知》要求，发放标准分别由三个年龄段的30元、50元、300元调整到50元、80元、350元。此次调整标准是由市委、市政府研究决定，经过科学合理的分析与潜江市地方实际相适应的一项重要举措。

### （二）过程指标得分情况分析

1、资金到位率：满分3分，得分3分。2020年度高龄津贴发放项目市级财政资金1700万元，项目实际到位资金1700万元，资金到位率100%。

2、预算执行率：满分4分，得分2分。2020年度市民政局共发放727.724万元，实际到位资金为1700万元，高龄津贴的资金在2020年度没有执行完成。所以此项目得2分。

3、资金使用合规性：满分3分，得分3分。高龄津贴的使用符合《关于调整我市高龄老人生活津贴标准的通知》管理办法的规定。

4、管理制度健全性：满分5分，得分5分。潜江市高龄老人津贴发放工作具备相应得津贴管理制度，有规范的各项制度。

5、制度执行有效性：满分5分，得分5分。高龄津贴的发放严格按照《关于建立高龄老人生活津贴的通知》以及《关于调整我市高龄老人生活津贴标准的通知》等相关法律法规和相关管理规定的要求，高龄津贴标准的调整、支出手续完备，当地高龄老人人数、年龄核实准确，高龄津贴制度得以有效执行。

### （三）产出指标得分情况分析

1、实际完成率：满分10分，得分8分。2020年上半年应发放80-89岁20965人、90-99岁2198人，100岁及以上发放人数33人，完成率达100%，下半年尚未发放由2021年1月发放完成，此项指标得8分。

2、质量达标率：满分10分，得分10分。实际发放的所有对象都按照《关于调整我市高龄老人生活津贴标准的通知》的要求，分年龄段足额发放的金额。

3、完成及时性：满分10分，得分8分。按照计划2020年下半年高龄津贴应在12月底之前发放完成上卡工作，实施单位完成高龄津贴发放的实际时间在2021年1月中旬，比原计划延迟半月。

4、成本节约率：满分10分，得分10分。高龄老人生活津贴潜江市资金发放总额为1475.792万元，项目成本控制在预算目标范围内。

### （四）效果指标得分情况分析

1、实施效益：满分10分，得10分。高龄老人津贴发放的覆盖率为100%，政策知晓率、发放准时性实施较好，老人幸福指数明显提高，促进了老有所依、老有所养。

2、满意度：满分10分，得分10分。根据调查问卷和实地访谈调查结果统计，受益老人的满意度达到99%。

# 三、存在的问题和原因

1、部分乡、镇街道申报信息延迟，需要多次完善，导致老年人基本生活津贴资料审核慢，导致2020年下半年高龄津贴的发放延迟了一个月。

2、少量高龄津贴发放出现发放不成功，被银行退回的情况。

3、项目支出绩效目标指标个别三级指标要更具体可衡量。

# 四、下一步改进建议

1、加大宣传力度，进一步巩固群众对高龄补助制度的知晓度，确保符合条件的老年人全部都能按时享受到该项政策。

2、加强与乡镇府和村委会的协调沟通，及时报送数据，保证项目按时、保质完成。

3、进一步明确项目支出绩效目标指标的三级指标，使其更具操作性和可量化性。

# 附件：绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（12分） | 项目立项（6分） | 立项依据 充分性（3分） | 高龄津贴立项是否符合《潜江市人民政府办公室关于建立高龄老人生活津贴制度的通知》，用以反映和考核项目立项依据的情况 | 评价要点： ①项目立项是否符合民政局的职责范围，属于部门履职所需； ②项目立项是否符合《潜江市人民政府办公室关于建立高龄老人生活津贴制度的通知》； ③项目立项是否属于公共财政支持的范围，是否符合地方事权支出责任划分原则； ④项目立项是否与其他相关部门同类项目重复 | 3分 |
|  |  | 立项程序 规范性（3分） | 高龄津贴申请、设立过程是否符合市政府办《关于建立高龄老人生活津贴的通知》，用以考核项目的立项情况 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合《关于建立高龄老人生活津贴的通知》以及《关于调整我市高龄老人生活津贴标准的通知》； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3分 |
|  | 绩效目标（8分） | 绩效目标 合理性（4分） | 高龄津贴所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合通知的要求； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4分 |
|  |  | 绩效指标 明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 2分 |
| 决策 | 资金投入（6分） | 预算编制 科学性（3分） | 高龄津贴的预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照《关于调整我市高龄老人生活津贴标准的通知》编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3分 |
|  |  | 资金分配 合理性（3分） | 高龄津贴的预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3分 |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） | 实际发放的高龄津贴资金与预算的资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际发放资金/预算资金）×100%。 实际发放资金：实际发放给符合条件的高龄老人的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3分 |
|  |  | 预算执行率（4分） | 高龄津贴的预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际发放资金）×100%。 实际支出资金：用于高龄老人津贴的实际拨付的资金。 | 2分 |
|  |  | 资金使用 合规性（3分） | 高龄津贴资金使用是否符合《潜江市人民政府办公室关于建立高龄老人生活津贴制度的通知》规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合《关于调整我市高龄老人生活津贴标准的通知》管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3分 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度 健全性（5分） | 高龄津贴发放的实施单位依据的文件、通知是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的津贴补贴管理制度； ②制度是否合法、合规、完整。 | 5分 |
| 过程 | 组织实施（5分） | 制度执行 有效性（5分） | 项目实施是否符合《关于建立高龄老人生活津贴的通知》，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守《关于建立高龄老人生活津贴的通知》以及《关于调整我市高龄老人生活津贴标准的通知》等相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 5分 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 实际完成率（10分） | 高龄津贴的实际发放数与计划发放数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际发放数/计划发放数）×100%。 实际发放数：高龄津贴实际发放给当地符合条件的老人的金额。 计划发放数：该津贴年度计划发放的高龄津贴数额。 | 8分 |
|  | 产出质量 | 质量达标率（10分） | 高龄津贴发放完成的质量达标数与实际数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标数/实际数）×100%。 质量达标数：本年度内实际达到既定发放标准的金额。既定发放标准是指实施单位设立绩效目标时依据计划标准、上级标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10分 |
|  | 产出时效 | 完成及时性（10分） | 高龄津贴实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：实施单位完成该高龄津贴发放实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照计划或相关规定完成高龄津贴发放工作所需的时间。 | 8分 |
|  | 产出成本 | 成本节约率（10分） | 完成高龄津贴工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 高龄津贴实施所产生的社会效益、经济效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10分 |
| 效果（20分） | 项目效果 | 实施效益（10分） | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10分 |
|  |  | 满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10分 |
| 合计 |  |  |  |  | 92 |